PROGRAMA INTEGRADO DE GOVERNANÇA, SERVIÇOS E SEGURANÇA DE TI

PROJETO 03: GESTÃO DE MUDANÇAS E LIBERAÇÕES (GMUD / CHANGE ENABLEMENT)

NOTA DE CONTEXTO — CASE SIMULADO: papéis, metas, SLAs, riscos, aprovações, atas, datas, controles e cronogramas apresentados são propostas ou exemplos ilustrativos. Este arquivo não comprova aprovação, operação, auditoria ou implantação reais. Adaptar ao contexto e validar com as áreas responsáveis antes de adoção.

Modelo conceitual de referência para adaptação, governança e operação do processo de Mudanças, Liberações (Release Management) e esteira DevSecOps

| Código do Documento: | MAN-GMU-003-v2.0 |
| --- | --- |
| Normas de Referência: | ISO/IEC 20000-1 (8.5.2/8.5.3) ¦ ITIL v4 ¦ COBIT 5 (BAI06/BAI07) ¦ ISO 27001 (A.8.32) ¦ SOX ITGCs |
| Classificação / Aprovabilidade: | Case simulado ¦ Modelo conceitual ¦ Pendente de validação organizacional |
| Data de Vigência / Revisão: | Data de revisão do arquivo: 26/10/2026 — vigência real a definir após aprovação |

📌 PROPÓSITO DESTE MANUAL OPERACIONAL DE GMUD Este documento estabelece o modelo profissional, rigoroso e auditável de Gestão de Mudanças e Liberações (GMUD / Change Enablement) para ambientes de TI corporativos. O objetivo central é maximizar a taxa de sucesso de mudanças na infraestrutura, sistemas e nuvem (≥ 95%), mitigar indisponibilidades não planejadas decorrentes de alterações (alcançando zero incidentes P1 causados por mudanças não testadas) e atender com plenitude às exigências regulatórias e de auditoria de SOX (ITGC Change Control), ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022.

1. Identificação e Controle Documental

Este manual propõe um modelo de referência para a Gestão de Mudanças e Liberações (GMUD). Alterações em produção devem seguir controles definidos e aprovados pela organização. Este documento, por si só, não constitui política oficial nem comprova aprovação ou implantação real.

| Versão | Data | Autor/Papel | Aprovador/Papel | Descrição das Alterações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/01/2025 | Papel editorial ilustrativo | Pendente de validação | Elaboração inicial da versão executiva do processo de GMUD. |
| 1.1 | 10/11/2025 | Papel editorial ilustrativo | Pendente de validação | Inclusão dos controles SOX ITGCs e esteira automatizada CI/CD. |
| 2.0 | 14/10/2026 | Papel editorial ilustrativo | Pendente de validação | Reestruturação integral para Manual Operacional 'Turn-Key' com 23 capítulos, 5 POPs detalhados nos 20 itens e 5 Anexos operacionais completos. |

2. Sumário Executivo

A realização de alterações em ambientes de TI sem o devido controle, teste e autorização representa a maior causa isolada de indisponibilidades graves (Incidentes P1/P2), brechas de segurança cibernética e não conformidades em auditorias SOX/ISO. A Gestão de Mudanças e Liberações (GMUD) atua como o 'portão de controle de qualidade e integridade' (Quality Gate) da organização.

Através da implementação deste programa, a organização atinge um modelo operacional maduro, equilibrando a agilidade exigida pelo negócio e pelas equipes de desenvolvimento (DevOps/Agile) com a estabilidade, segurança e rastreabilidade requeridas pela governança corporativa.

📌 METAS E INDICADORES DE IMPACTO EXECUTIVO DE GMUD • Taxa de Sucesso de Mudanças (Change Success Rate): ≥ 95% de mudanças implantadas sem gerar incidentes ou necessidade de rollback. • Mudanças Emergenciais / Não Planejadas: ≤ 5% do volume total de RFCs submetidas no mês. • Incidentes Graves (P1) Causados por Mudança: ZERO tolerância para incidentes decorrentes de falha de teste ou ausência de validação no CAB. • Conformidade SOX / ISO 27001 (Change Control): 100% das mudanças em produção com rastreabilidade completa (Aprovação + Evidência de Teste + Rollback).

3. Objetivos e Resultados Esperados

O Projeto de Gestão de Mudanças e Liberações possui os seguintes objetivos estratégicos e operacionais expressos de forma quantitativa e auditável:

Garantir a Estabilidade Operacional: Assegurar que todas as alterações em ambientes produtivos sejam avaliadas quanto aos seus riscos, impactos cruzados e dependências antes de sua execução.

Proteger a Integridade dos Dados e da Segurança: Validar que nenhuma liberação introduza vulnerabilidades conhecidas, quebra de segregação de funções (SoD) ou violações de privacidade (LGPD).

Padronizar e Automatizar Mudanças Frequentes: Estabelecer um catálogo robusto de Mudanças Padrão (Pre-approved Standard Changes) para acelerar entregas rotineiras sem burocracia desnecessária.

Assegurar a Prontidão de Liberação (Release Readiness): Garantir que os pacotes de software e infraestrutura passem por ambientes de homologação (Staging/QA) idênticos ao de produção antes do deployment.

Atender Exigências de Compliance e Auditoria: Fornecer trilhas de auditoria imutáveis ligando o código-fonte, a solicitação de mudança (RFC), os resultados de testes automatizados, a ata de aprovação do CAB e os registros de deploy.

4. Escopo, Limites, Premissas e Exclusões

A abrangência da Gestão de Mudanças e Liberações cobre todos os elementos de tecnologia da informação que sustentam os serviços de negócio da organização.

4.1. Escopo Inclusivo (O que ESTÁ coberto por GMUD)

Sistemas de Informação e Software: Alterações em código-fonte, releases de ERP (SAP, TOTVS), CRM, portais web, APIs e microserviços.

Infraestrutura de Rede e Telecom: Reconfiguração de roteadores, switches, firewalls, VPNs, balanceadores de carga, DNS e regras de proxy.

Ambientes Multi-Cloud e On-Premise: Alterações em instâncias AWS, Azure, GCP, clusters Kubernetes, Docker, servidores físicos e hipervisores VMware.

Bancos de Dados e DDLs: Alterações de schema, criação/alteração de tabelas, procedimentos armazenados, triggers e atualizações de SGBD (Oracle, SQL Server, PostgreSQL).

Segurança da Informação: Modificação de políticas de acesso (IAM/Active Directory), regras de WAF, políticas de antivírus e certificados digitais SSL/TLS.

Instalações Físicas de TI: Alterações no Data Center, sistemas de no-break, geradores, climatização e cabeamento estruturado.

4.2. Exclusões do Escopo (O que NÃO é coberto por GMUD)

Atividades de Manutenção Preventiva e Rotina Operacional sem Impacto: Troca de fitas de backup, substituição de suprimentos de impressão e reboot preventivo programado de estações de trabalho.

Atendimento de Incidentes Sem Alteração de Configuração: Reinício de serviços (restart de pools de aplicação) como medida pontual de contorno para restauração imediata.

Desenvolvimento e Testes isolados no ambiente Dev/QA: Modificações realizadas estritamente em ambientes de desenvolvimento sem qualquer conectividade ou impacto com produção.

5. Referências e Requisitos Aplicáveis

A arquitetura técnica deste projeto cita os seguintes referenciais de governança, ITSM, segurança e controle interno. Verificar edição, aplicabilidade e correspondência exata das cláusulas/controles antes de uso normativo, contratual ou de auditoria:

| Norma / Framework | Item / Cláusula de Referência | Requisito / Diretriz Aplicada em GMUD |
| --- | --- | --- |
| ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 | Cláusulas 8.5.2 (Gestão de Mudanças) e 8.5.3 (Gestão de Liberações) | Exigência formal de aprovação prévia, avaliação de risco, plano de restauração (rollback) e controle de pacotes de liberação antes da implantação em produção. |
| ITIL v4 Framework | Change Enablement & Release Management Practices | Foco em balancear velocidade e estabilidade, descentralização de aprovações via Mudanças Padrão, atuação estratégica do CAB e automação de pipelines. |
| COBIT 5 / COBIT 2019 | Domínio BAI06 (Manage Changes) e BAI07 (Manage Acceptance and Transition) | Estabelecimento de mecanismos de controle para garantir que mudanças atendam às necessidades do negócio com risco aceitável e rastreabilidade. |
| ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 | Anexo A - Controle A.8.32 (Gestão de Mudanças) | Obrigatoriedade de avaliar os impactos de segurança da informação antes de autorizar qualquer alteração em sistemas ou infraestrutura. |
| SOX (Sarbanes-Oxley Act) - ITGC | Controle Interno de TI: Change Control & Segregation of Duties | Exigência de segregação estrita entre quem desenvolve e quem aplica o código em produção, com evidência imutável de aprovação e teste. |

6. Fundamentos e Terminologia

Para fins deste manual, adotam-se as seguintes definições formais alinhadas aos padrões de mercado:

RFC (Request for Change / Requisição de Mudança): Documento ou registro formal no sistema ITSM contendo a descrição detalhada, justificativa de negócio, plano de execução, análise de risco, testes de homologação e plano de rollback para uma alteração proposta.

Mudança Padrão (Standard Change): Mudança de baixo risco, pré-autorizada, recorrente, com procedimento de execução bem estabelecido e histórico comprovado de sucesso (ex.: criação de conta de usuário, expansão de disco pré-formatado).

Mudança Normal (Normal Change): Mudança que segue o fluxo regular de avaliação, análise de impacto pelo CAB, agendamento em janela homologada e aprovação formal antes da implementação.

Mudança Emergencial (Emergency Change): Mudança crítica necessária para restaurar imediatamente um serviço parado (Incidente P1) ou corrigir uma vulnerabilidade de segurança explorada ativamente. Analisada pelo Comitê Emergencial (ECAB).

CAB (Change Advisory Board / Comitê Consultivo de Mudanças): Grupo multidisciplinar responsável por avaliar os aspectos operacionais, de negócio, de riscos e financeiros das mudanças normais propostas.

ECAB (Emergency CAB): Subconjunto reduzido de membros do CAB com autoridade para deliberar e aprovar mudanças emergenciais de forma ágil 24x7.

Release Package (Pacote de Liberação): Conjunto consolidado de um ou mais itens de configuração (código, artefatos, scripts de banco, documentação) liberados juntos para implantação.

Plano de Rollback (Plano de Retorno): Conjunto documentado e testado de instruções para reverter totalmente a mudança e restaurar o estado original do ambiente caso ocorra falha na implantação.

7. Diagnóstico da Situação Atual

A avaliação de maturidade realizada no acervo de TI revelou que a ausência de um processo formalizado de GMUD gera fragilidades operacionais graves conhecidas no mercado como 'Síndrome do Deploy de Sexta-Feira'. Os principais gargalos identificados incluem:

Execução de 'Mudanças no Pelo': Alterações realizadas diretamente no ambiente de produção por técnicos ou desenvolvedores sem registro prévio, homologação ou aprovação.

Ausência de Avaliação de Impacto Cruzado: Mudanças aplicadas na infraestrutura (ex.: atualização de versão do banco de dados) que causam a parada inopinada de sistemas de negócios essenciais.

Falta de Planos de Rollback Validados: Ocorrência de falhas durante a janela de implantação em que a equipe não possui um procedimento de reversão, prolongando a indisponibilidade por horas.

Violacão de Segregação de Funções (SoD): Desenvolvedores com permissão de acesso administrativo para publicar códigos diretamente nos servidores de produção, gerando apontamentos críticos de auditoria SOX.

Conflito de Janelas de Mudança: Múltiplas equipes aplicando alterações simultâneas no mesmo servidor ou rede sem coordenação, dificultando a identificação da causa raiz em caso de incidente.

8. Requisitos e Modelo Operacional Desejado

O modelo operacional de GMUD estabelece o conceito de 'Portão de Controle Qualificado' (Quality Gate) alinhado às práticas de DevSecOps e Governança Tradicional. As premissas arquiteturais da solução compreendem:

📌 PILARES DO MODELO OPERACIONAL DE GMUD 1. Segregação Absoluta de Ambientes: Ambientes de Desenvolvimento, Homologação/Staging e Produção fisicamente e logicamente separados com credenciais distintas. 2. Automação da Esteira DevSecOps: Mudanças de software devem trafegar por pipelines CI/CD automatizadas contendo verificações de segurança (SAST/DAST) e testes unitários/integrados. 3. Governança Centrada no Risco: As exigências de documentação e aprovação são proporcionais ao risco da alteração (Mudanças Padrão possuem aprovação automática; Mudanças Normais Críticas exigem deliberação do CAB). 4. Rastreabilidade End-to-End: Vínculo obrigatório no sistema ITSM relacionando a RFC ao item da CMDB, ao commit no repositório de código (Git), ao log do pipeline e à ata de aprovação do CAB.

9. Papéis, Responsabilidades e Matriz RACI

A condução da Gestão de Mudanças exige clareza absoluta na distribuição de responsabilidades entre as equipes envolvidas:

| Atividade / Etapa do Processo | Requisitante / Dev | Gerente de Mudanças | CAB / ECAB | Equipe de Operações/Deploy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertura e Documentação da RFC (com Rollback) | A / R | C | I | I |
| Avaliação de Risco, Impacto e Testes em QA | A / R | C | I | C |
| Análise Técnica e Triagem no ITSM | I | A / R | C | I |
| Deliberação e Aprovação da Mudança (CAB) | I | C | A / R | I |
| Execução da Mudança na Janela Homologada | C | I | I | A / R |
| Verificação Pós-Mudança (PIR) e Encerramento | R | A / R | I | C |

Legenda RACI: R = Responsável pela Execução (Responsible); A = Aprovador Final (Accountable); C = Consultado (Consulted); I = Informado (Informed).

10. Fluxo Detalhado do Processo

O ciclo de vida de uma mudança compreende 7 etapas sequenciais obrigatórias que garantem a adequada governança desde a concepção até a pós-implantação:

Etapa 1: Solicitação e Registro da RFC: O requisitante abre o chamado no sistema ITSM preenchendo todos os campos obrigatórios (justificativa, plano de execução, plano de testes, janela e plano de rollback).

Etapa 2: Análise Técnica e Validação Inicial: O Gerente de Mudanças analisa a completude do chamado, valida a classificação (Padrão, Normal, Emergencial) e verifica conflitos na agenda de mudanças (Forward Schedule of Changes - FSC).

Etapa 3: Avaliação de Risco e Testes de QA: A mudança é submetida a testes em ambiente de homologação. A matriz de risco calcula automaticamente a pontuação baseada em impacto x complexidade.

Etapa 4: Deliberação do Comitê de Mudanças (CAB): Para Mudanças Normais, o CAB analisa a RFC na reunião semanal e delibera entre Aprovado, Rejeitado, Pendente ou Cancelado. Mudanças Emergenciais vão para o ECAB.

Etapa 5: Planejamento e Comunicação de Liberação: O pacote de liberação (Release Package) é preparado e a janela de manutenção é comunicada às partes interessadas e usuários do negócio.

Etapa 6: Implantação e Verificação Pós-Mudança: A mudança é executada estritamente dentro da janela autorizada. Realiza-se o teste de fumaça (Smoke Test). Em caso de falha, aciona-se o Rollback imediato.

Etapa 7: Revisão Pós-Implantação (PIR) e Encerramento: Validação final do funcionamento, atualização do status do CI na CMDB e encerramento formal do chamado no ITSM.

11. Procedimentos Operacionais Passo a Passo (POPs)

Nesta seção, apresentam-se os 5 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) essenciais para a operação contínua de GMUD, redigidos no padrão completo de detalhamento com todos os 20 itens operacionais explicativos.

POP-GMU-001: Submissão, Triagem e Categorização de RFCs

| 1. Identificador e Nome | POP-GMU-001: Submissão, Triagem e Categorização de RFCs |
| --- | --- |
| 2. Objetivo | Garantir o correto preenchimento, triagem e categorização de todas as Requisições de Mudança (RFC) abertas no sistema ITSM. |
| 3. Responsável pela Execução | Requisitante da Mudança (Desenvolvedor, Analista de Infra/Segurança) e Gerente de Mudanças. |
| 4. Aprovador e Consultado | Aprovador: Gerente de Mudanças ¦ Consultado: Líder Técnico do Sistema e CISO. |
| 5. Pré-requisitos | Possuir usuário ativo no sistema ITSM e projeto/sistema devidamente cadastrado na CMDB. |
| 6. Entradas Necessárias | Necessidade de negócio, correção de bug, atualização normativa ou evolução tecnológica. |
| 7. Ferramenta e Recursos | Módulo de Mudanças do ITSM (Jira Service Management / ServiceNow) e Repositório Git. |
| 8. Instruções Numeradas de Execução | 1. Acessar o Portal de TI no ITSM e selecionar 'Nova RFC'. 2. Informar o Título Claro e a Justificativa de Negócio. 3. Selecionar o Item de Configuração (CI) afetado na CMDB. 4. Selecionar o Tipo de Mudança (Padrão, Normal ou Emergencial). 5. Anexar as evidências de teste de homologação (Evidência QA/Staging). 6. Preencher os campos do Plano de Execução e Plano de Rollback. 7. Submeter a RFC até o prazo limite (Lead Time de 72h antes do CAB para Mudanças Normais). |
| 9. Perguntas de Verificação | A RFC possui plano de rollback aplicável? O CI afetado foi identificado corretamente? Há evidências de teste anexadas? |
| 10. Regras de Negócio e Decisões | RFCs abertas sem plano de rollback ou sem evidência de testes em QA são rejeitadas automaticamente pelo sistema. |
| 11. Exceções e Caminhos Alternativos | Caso trate-se de uma Mudança Padrão pré-aprovada, a aprovação é concedida automaticamente via sistema sem necessidade de passar pelo CAB. |
| 12. Prazos e SLA de Atendimento | Triagem do Gerente de Mudanças em até 24 horas após a submissão. |
| 13. Saídas e Registros | RFC registrada no ITSM com status 'Em Análise de Risco' e ID único gerado (ex.: RFC-2026-089). |
| 14. Evidências Auditáveis | Registro do chamado com carimbo de data/hora, histórico de alterações e anexos de teste. |
| 15. Controles Aplicáveis | Controle SOX ITGC Change Request & Controle ISO 27001 A.8.32. |
| 16. Critérios de Conclusão | RFC preenchida integralmente e avançada para a fase de avaliação de risco. |
| 17. Indicadores Relacionados | Taxa de RFCs Rejeitadas por Incompletude (Alvo ≤ 5%). |
| 18. Interfaces com Outros Processos | Interface com Gestão de Ativos/CMDB (Etapa 7) e Gestão de Problemas (Etapa 2). |
| 19. Tratamento de Falhas | Se o requisitante não corrigir as pendências em até 48h, a RFC é cancelada automaticamente. |
| 20. Exemplo Prático de Aplicação | Solicitação de atualização da versão do PHP no servidor web de e-commerce da empresa. |

POP-GMU-002: Avaliação de Impacto, Análise de Risco e Plano de Rollback

| 1. Identificador e Nome | POP-GMU-002: Avaliação de Impacto, Análise de Risco e Plano de Rollback |
| --- | --- |
| 2. Objetivo | Analisar tecnicamente os riscos de uma mudança normal, mensurar seu impacto no negócio e validar o procedimento de retorno (rollback). |
| 3. Responsável pela Execução | Líder Técnico, Arquiteto de Soluções, Analista de Segurança da Informação e Gerente de Mudanças. |
| 4. Aprovador e Consultado | Aprovador: Gerente de Mudanças ¦ Consultado: Especialistas dos Sistemas Interligados. |
| 5. Pré-requisitos | RFC devidamente triada no POP-GMU-001. |
| 6. Entradas Necessárias | Dados da RFC, mapa de dependências da CMDB e relatório de testes de carga/segurança. |
| 7. Ferramenta e Recursos | Matriz de Cálculo de Risco no ITSM, CMDB e ambiente de homologação (Staging). |
| 8. Instruções Numeradas de Execução | 1. Analisar a topologia do CI afetado na CMDB e identificar sistemas dependentes. 2. Preencher o Questionário de Avaliação de Risco no ITSM (Avaliando: Complexidade, Abrangência de Usuários, Redundância e Tempo de Downtime). 3. Verificar se a mudança afeta dados pessoais (LGPD) ou controles financeiros (SOX). 4. Exigir o procedimento de Rollback passo a passo e validar se o tempo estimado de rollback cabe dentro da janela de manutenção. 5. Emitir o Parecer Técnico de Risco (Baixo, Médio, Alto, Crítico) e anexar à RFC. |
| 9. Perguntas de Verificação | Se a mudança falhar no meio da execução, o rollback consegue restaurar o serviço dentro da janela de manutenção sem perda de dados? |
| 10. Regras de Negócio e Decisões | Mudanças classificadas com Risco Crítico exigem simulação prévia obrigatória do rollback em ambiente de homologação. |
| 11. Exceções e Caminhos Alternativos | Se o rollback não for tecnicamente viável (ex.: migração irrestritível de banco de dados), exige-se um Plano de Contingência/Contenção aprovado pelo CISO. |
| 12. Prazos e SLA de Atendimento | Conclusão da análise técnica de risco até 48 horas antes da reunião do CAB. |
| 13. Saídas e Registros | Parecer de Risco emitido e RFC atualizada para status 'Aguardando Aprovação do CAB'. |
| 14. Evidências Auditáveis | Questionário de Risco respondido e assinado eletronicamente pelo Líder Técnico no ITSM. |
| 15. Controles Aplicáveis | Controle ISO 27001 A.8.32 (Impact Assessment) e COBIT 5 BAI06.02. |
| 16. Critérios de Conclusão | Análise de risco concluída e viabilidade técnica de rollback comprovada. |
| 17. Indicadores Relacionados | Acurácia no Diagnóstico de Risco (% de mudanças sem riscos não previstos). |
| 18. Interfaces com Outros Processos | Interface com Gestão da Segurança da Informação (SGSI / ISO 27001) e Gestão de Continuidade (ITSCM). |
| 19. Tratamento de Falhas | Se o parecer técnico for desfavorável, a RFC retorna ao requisitante para adequação arquitetural. |
| 20. Exemplo Prático de Aplicação | Análise de risco para migração do banco de dados Oracle de servidor físico On-Premise para AWS RDS. |

POP-GMU-003: Convocação, Condução e Deliberação do Comitê de Mudanças (CAB / ECAB)

| 1. Identificador e Nome | POP-GMU-003: Convocação, Condução e Deliberação do Comitê de Mudanças (CAB / ECAB) |
| --- | --- |
| 2. Objetivo | Avaliar colegiadamente as solicitações de mudança de médio e alto risco, ponderando seus impactos no negócio e deliberando formalmente sua autorização. |
| 3. Responsável pela Execução | Presidente do CAB (Gerente de Mudanças), Membros do CAB (Representantes de Infra, Sistemas, Segurança, Negócio, Operações) e ECAB. |
| 4. Aprovador e Consultado | Aprovador: Presidente do CAB ¦ Consultado: Diretores das Áreas de Negócio Afetadas. |
| 5. Pré-requisitos | RFCs com análise de risco concluída (POP-GMU-002) e pauta enviada com 24h de antecedência. |
| 6. Entradas Necessárias | Pauta do CAB e relatórios de RFCs em análise. |
| 7. Ferramenta e Recursos | Sistema ITSM (Painel do CAB), Sala de Reunião / Teams e Agenda de Mudanças (FSC). |
| 8. Instruções Numeradas de Execução | 1. Abrir a sessão semanal do CAB e verificar o quórum mínimo obrigatório. 2. O Requisitante apresenta sucintamente a RFC, o plano de execução e o rollback. 3. Os membros do CAB realizam questionamentos sobre impactos cruzados e janelas de concorrência. 4. O CISO valida os aspectos de segurança e compliance. 5. O Presidente colhe os votos dos membros do CAB. 6. Registrar a deliberação no ITSM (Aprovado, Rejeitado, Suspenso para Ajustes). 7. Publicar a Agenda Oficial de Mudanças (FSC) para toda a TI e Operações. |
| 9. Perguntas de Verificação | Há concordância entre a TI e a Área de Negócio sobre a janela de manutenção proposta? |
| 10. Regras de Negócio e Decisões | Aprovação exige unanimidade dos membros votantes em relação a aspectos de segurança e estabilidade. |
| 11. Exceções e Caminhos Alternativos | Em caso de Mudança Emergencial, o ECAB é convocado virtualmente com deliberação expressa em até 2 horas. |
| 12. Prazos e SLA de Atendimento | Reuniões semanais ordinárias do CAB (ex.: Terça-feira às 14h) com duração máxima de 60 minutos. |
| 13. Saídas e Registros | Ata da Reunião do CAB anexada ao ITSM e RFCs alteradas para status 'Aprovada para Implantação'. |
| 14. Evidências Auditáveis | Ata de Reunião com lista de presença, registro de votos e gravação da sessão Teams. |
| 15. Controles Aplicáveis | Controle SOX ITGC Change Authorization & ISO 20000-1 Cláusula 8.5.2. |
| 16. Critérios de Conclusão | RFCs deliberadas formalmente e registradas no sistema com autorização de execução. |
| 17. Indicadores Relacionados | Índice de Aprovação do CAB (%) e Frequência de Convocação do ECAB. |
| 18. Interfaces com Outros Processos | Interface com Gestão do Nível de Serviço / Catálogo (SLM) e Comunicação Corporativa. |
| 19. Tratamento de Falhas | Se não houver quórum mínimo no CAB, as RFCs críticas são deliberadas individualmente via aprovação emergencial do CIO. |
| 20. Exemplo Prático de Aplicação | Deliberação do CAB sobre a implantação da nova versão do portal de Internet Banking. |

POP-GMU-004: Planejamento, Pacote de Liberação (Release) e Testes de Aceite (UAT)

| 1. Identificador e Nome | POP-GMU-004: Planejamento, Pacote de Liberação (Release) e Testes de Aceite (UAT) |
| --- | --- |
| 2. Objetivo | Empacotar os artefatos aprovados, garantir a integridade dos arquivos e conduzir os testes de aceite de usuário (UAT) antes do deploy. |
| 3. Responsável pela Execução | Release Manager, Equipe de DevSecOps, Analista de QA e Usuários Homologadores. |
| 4. Aprovador e Consultado | Aprovador: Release Manager ¦ Consultado: Gestor de Negócio Dono do Processo. |
| 5. Pré-requisitos | RFC aprovada pelo CAB (POP-GMU-003). |
| 6. Entradas Necessárias | Código-fonte aprovado, scripts SQL, pacotes compilados e plano de implantação. |
| 7. Ferramenta e Recursos | Repositório de Artefatos (Nexus/JFrog), Jenkins/Azure DevOps, SonarQube e ITSM. |
| 8. Instruções Numeradas de Execução | 1. Consolidar os artefatos autorizados no Pacote de Liberação (Release Package vX.Y.Z). 2. Executar a varredura automática de qualidade de código e vulnerabilidades (SonarQube/SAST). 3. Disponibilizar o pacote no ambiente de Homologação (Staging). 4. Acompanhar a execução dos Testes de Aceite do Usuário (UAT). 5. Colher o Aceite Formal assinado pelo Key User do Negócio. 6. Travar o Pacote de Liberação no repositório imutável (Tag de Release no Git). |
| 9. Perguntas de Verificação | O aceite do usuário (UAT) foi assinado formalmente? A varredura de código aprovou a release sem vulnerabilidades críticas? |
| 10. Regras de Negócio e Decisões | É terminantemente proibido alterar qualquer arquivo dentro do Pacote de Liberação após a concessão do Aceite de UAT. |
| 11. Exceções e Caminhos Alternativos | Em correções emergencias (Hotfix), o UAT pode ser simplificado mediante autorização expressa do Dono do Produto (PO). |
| 12. Prazos e SLA de Atendimento | Empacotamento e trava do release até 12 horas antes da janela de implantação. |
| 13. Saídas e Registros | Release Package homologado, Termo de Aceite de UAT anexado e tag de release publicada. |
| 14. Evidências Auditáveis | Relatório do SonarQube (Zero vulnerabilidades High/Critical), Termo de Aceite UAT assinado e hash SHA-256 do pacote. |
| 15. Controles Aplicáveis | Controle ISO 27001 A.8.28 (Secure Coding) e SOX ITGC Pre-Implementation Testing. |
| 16. Critérios de Conclusão | Pacote congelado e pronto para implantação pela equipe de operações. |
| 17. Indicadores Relacionados | Taxa de Defeitos Encontrados em UAT vs. Produção. |
| 18. Interfaces com Outros Processos | Interface com Gestão de Qualidade/Testes e Gestão de Configuração (CMDB). |
| 19. Tratamento de Falhas | Se o UAT falhar, a release é abortada e a RFC retorna ao status 'Em Desenvolvimento'. |
| 20. Exemplo Prático de Aplicação | Geração do pacote v3.2.0 do aplicativo móvel contendo a nova funcionalidade de PIX Copia e Cola. |

POP-GMU-005: Execução da Implantação (Deployment), Verificação Pós-Mudança (PIR) e Rollback

| 1. Identificador e Nome | POP-GMU-005: Execução da Implantação (Deployment), Verificação Pós-Mudança (PIR) e Rollback |
| --- | --- |
| 2. Objetivo | Executar a implantação da mudança no ambiente produtivo dentro da janela autorizada, realizar a verificação de funcionamento e acionar o rollback em caso de anomalia. |
| 3. Responsável pela Execução | Equipe de Operações de TI / SysAdmins, Engenheiro de DevOps, Service Desk N1 e Requisitante. |
| 4. Aprovador e Consultado | Aprovador: Gerente de Mudanças ¦ Consultado: Incident Manager e CISO. |
| 5. Pré-requisitos | Pacote de Liberação travado (POP-GMU-004), janela de manutenção iniciada e equipe de sobreaviso pronta. |
| 6. Entradas Necessárias | Roteiro de Implantação (Checklist de Deploy), Código/Artefatos e Roteiro de Rollback. |
| 7. Ferramenta e Recursos | Pipeline de Deploy (Ansible/Terraform/Azure Pipelines), Ferramentas de APM (Dynatrace/Datadog) e ITSM. |
| 8. Instruções Numeradas de Execução | 1. Registrar o início da janela e o status 'Em Execução' na RFC no ITSM. 2. Executar o backup de segurança dos dados e estado atual (Snapshot pré-deploy). 3. Aplicar os artefatos em produção conforme o roteiro homologado. 4. Executar os Testes de Fumaça (Smoke Tests) para validar os serviços vitais. 5. SE OS TESTES PASSAREM: Confirmar a estabilização, atualizar a CMDB e encerrar a janela. 6. SE OS TESTES FALHAREM OU O TEMPO LIMITE DA JANELA FOR ATINGIDO: Acionar imediatamente o Plano de Rollback, restaurar o snapshot pré-deploy, validar o retorno do ambiente e registrar a falha na RFC. |
| 9. Perguntas de Verificação | O Smoke Test aprovou 100% das funções vitais? A janela de manutenção ainda possui margem de tempo segura para rollback se necessário? |
| 10. Regras de Negócio e Decisões | Atingido o 'Ponto de Não Retorno' (Drop-dead Time) sem sucesso nos testes, a execução da mudança DEVE ser abortada e o Rollback aplicado imediatamente. |
| 11. Exceções e Caminhos Alternativos | Em implantações com arquitetura Blue-Green ou Feature Toggles, a reversão é realizada instantaneamente com a virada do roteador/chaveador de tráfego. |
| 12. Prazos e SLA de Atendimento | Execução adstrita ao horário exato autorizado na janela de manutenção (ex.: Domingo das 01h às 05h). |
| 13. Saídas e Registros | Mudança Implantada com Sucesso OU Rollback Executado; Registro de PIR (Post-Implementation Review) preenchido no ITSM. |
| 14. Evidências Auditáveis | Logs do pipeline de deploy, resultado do Smoke Test automatizado e atualização do CI na CMDB. |
| 15. Controles Aplicáveis | Controle SOX ITGC Production Deployment & ISO 27001 A.8.32. |
| 16. Critérios de Conclusão | Serviço totalmente restabelecido e operando com estabilidade no ambiente produtivo. |
| 17. Indicadores Relacionados | Taxa de Sucesso em Implantação (%) e Frequência de Rollbacks (%). |
| 18. Interfaces com Outros Processos | Interface com Gestão de Incidentes (Etapa 1) e Gestão de Ativos/CMDB (Etapa 7). |
| 19. Tratamento de Falhas | Se o Rollback falhar, o processo escala imediatamente para Incidente P1 conforme o POP-INC-005 e abre-se Sala de Crise. |
| 20. Exemplo Prático de Aplicação | Implantação da nova versão do sistema de faturamento na nuvem AWS durante a janela de domingo de madrugada. |

12. Regras de Negócio, Decisões, Exceções e Escalonamentos

As regras institucionais de GMUD devem ser seguidas de forma estrita por todas as equipes tecnológicas:

Proibição do Deploy sem RFC: Nenhuma alteração em ambiente de produção pode ser executada sem um chamado de RFC aprovado no sistema ITSM. O descumprimento é tratado como infração gravíssima de segurança.

Regra da Segregação de Funções (SoD): O profissional que desenvolveu ou solicitou a mudança NÃO PODE ter a permissão de aprovação no CAB e nem a credencial para executar a publicação em produção.

Período de Congelamento de Mudanças (Change Freeze): Durante datas críticas para o negócio (ex.: Black Friday, fechamento contábil mensal e balanço anual), proíbe-se a execução de Mudanças Normais. Apenas correções de emergência (ECAB) são permitidas.

Janela de Manutenção Padrão: Mudanças de alto impacto devem ser alocadas prioritariamente nas janelas de menor uso dos sistemas (ex.: Madrugadas de finais de semana).

Tempo Limite de Reversão (Drop-dead Time): Cada RFC deve definir a hora exata em que, se a implantação não for concluída, o rollback deve ser iniciado compulsoriamente para garantir a entrega do sistema antes do início do expediente.

13. Riscos, Controles (RCSA) e Evidências Auditáveis

O processo de GMUD incorpora a seguinte Matriz de Riscos e Controles (RCSA) estruturada para atendimento pleno às auditorias SOX e ISO 27001:

| Risco Mapeado | Controle Preventivo / Detectivo | Frequência | Evidência Auditável |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudança executada sem aprovação prévia em produção. | Bloqueio de credenciais diretas nos servidores + Logs de auditoria no pipeline. | Contínuo | Relatório de divergências entre deploys e RFCs aprovadas. |
| Implantação de código com bugs que causam parada de serviço. | Obrigatoriedade de testes de homologação (UAT) e aprovação de QA antes do deploy. | Por Mudança | Termo de Aceite de UAT e relatório de cobertura de testes. |
| Perda de dados em falha de migração sem capacidade de reversão. | Exigência de Snapshot/Backup pré-deploy e validação do Plano de Rollback. | Por Mudança | Log de validação do backup e teste de rollback assinado. |
| Violação de segregação de funções (Desenvolvedor aplicando em produção). | Configuração de perfis de acesso no ITSM/GitLab e automação via ferramenta de deploy. | Diário | Trilha de auditoria (Audit Trail) provando a separação do usuário requisitante e executor. |

14. Documentos, Formulários, Registros e Ferramentas

A operação unificada de GMUD fundamenta-se nos seguintes instrumentos e tecnologias:

Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM): Jira Service Management / ServiceNow para fluxo de RFCs, deliberação do CAB e histórico.

Repositórios de Código-Fonte e Controle de Versão: GitLab Enterprise / GitHub Enterprise com bloqueio de branch 'main/production'.

Esteira de CI/CD e Automação: Azure DevOps, Jenkins, GitLab CI e Ansible para execução automatizada de deployments.

Ferramentas de Qualidade e Segurança de Código: SonarQube (Análise Estática - SAST) e Fortify/Veracode.

Módulo de Configuração (CMDB): Mapeamento automático dos Itens de Configuração (CIs) afetados pelas mudanças.

15. Requisitos de Configuração e Integração Tecnológica

Para viabilizar a rastreabilidade automatizada e eliminar gargalos manuais, exige-se a integração sistêmica entre a esteira de desenvolvimento e o sistema ITSM:

📌 INTEGRAÇÃO DEVTOMATION & QUALITY GATES • Trava Automática de Pipeline (CI/CD Quality Gate): A ferramenta de deploy (Jenkins/Azure DevOps) deve consultar a API do ITSM antes de iniciar a publicação. Se a RFC correspondente não estiver no status 'Aprovada para Implantação' e dentro da janela de tempo autorizada, o pipeline Cancela a execução automaticamente. • Fechamento Automático de Chamado: Após o deployment com sucesso e aprovação nos Smoke Tests, a ferramenta de CI/CD envia um Webhook ao ITSM atualizando o status da RFC para 'Implantada' e anexando os logs do deploy.

16. Indicadores, Fórmulas, Fontes de Dados e Metas Propostas

O desempenho da Gestão de Mudanças é avaliado mensalmente pelos seguintes Indicadores Chave de Desempenho (KPIs):

| Indicador (KPI) | Fórmula de Cálculo | Meta Proposta | Fonte dos Dados |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de Sucesso em Mudanças (%) | (Nº Mudanças Bem Sucedidas / Total de Mudanças Executadas) * 100 | ≥ 95% | Relatório do ITSM |
| Percentual de Mudanças Emergenciais (%) | (Nº de RFCs Emergenciais / Total de RFCs Executadas) * 100 | ≤ 5% | Módulo de Mudanças ITSM |
| Incidentes P1 Causados por Mudança | Contagem absoluta de Incidentes P1 cuja causa raiz foi uma mudança | ZERO | Gestão de Incidentes & Problemas |
| Taxa de Execução de Rollback (%) | (Nº de Mudanças que Exigiram Rollback / Total Executado) * 100 | ≤ 3% | Relatórios de Deploy / ITSM |

17. Plano de Implantação (Roadmap de 60 Dias)

Cronograma indicativo do processo de GMUD: 4 fases ao longo de 60 dias, conforme as etapas descritas abaixo. Os prazos são estimativas sujeitas a ajuste conforme escopo, recursos, dependências e cenário real; não substituem os 90 dias previstos para a implantação inicial do programa nem o horizonte de até 18 meses para evolução e maturação.

18. Plano de Comunicação e Capacitação

Realização de workshops obrigatórios para desenvolvedores, analistas de infraestrutura e gestores de negócios, reforçando a cultura de responsabilidade em deploys e o preenchimento correto das RFCs.

19. Testes, Cenários e Critérios de Aceite

Realização de testes simulados de homologação de RFCs no ITSM, simulação de reunião emergencial do ECAB com deliberação em menos de 1 hora e teste de travamento automático de pipeline CI/CD sem RFC aprovada.

20. Entrada em Operação e Estabilização (Hypercare)

Período de 30 dias de acompanhamento intensivo pré e pós-CAB, com presença do especialista de GRC para orientar os requisitantes e tirar dúvidas operacionais.

21. Rotinas de Monitoramento e Sustentação

Reuniões mensais de análise crítica dos indicadores de mudanças entre o Gerente de Mudanças, CISO e Líderes de Desenvolvimento.

22. Auditoria, Revisão e Melhoria Contínua (CSI)

Auditoria trimestral por amostragem verificando a aderência das mudanças aos controles SOX e ISO 27001, alimentando o Registro de Melhoria Contínua (CIR).

23. Anexos Operacionais Práticos (Kits Turn-Key)

Apresentam-se a seguir os 5 Anexos Operacionais redigidos em texto integral e modelos prontos para uso imediato.

ANEXO A — Minuta da Política Corporativa de Gestão de Mudanças e Liberações (POL-TI-003)

📌 MINUTA DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GMUD — PARA AVALIAÇÃO, NÃO APROVADA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE MUDANÇAS E LIBERAÇÕES CÓDIGO: POL-TI-003 ¦ VERSÃO: 2.0 ¦ APROVAÇÃO: DIRETORIA DE TI & CISO 1. OBJETIVO: Estabelecer as diretrizes obrigatórias para a proposição, avaliação, autorização, execução e revisão de todas as alterações nos ambientes de Tecnologia da Informação da Organização. 2. ABRANGÊNCIA: Esta política aplica-se a todos os colaboradores, prestadores de serviços, consultores e fornecedores que atuem na sustentação, desenvolvimento ou manutenção de sistemas e infraestrutura de TI. 3. DIRETRIZES GERAIS: 3.1. É estritamente proibida a execução de qualquer alteração no ambiente produtivo sem o prévio registro e aprovação de uma Requisição de Mudança (RFC) no sistema ITSM oficial. 3.2. Todas as mudanças normais devem possuir plano de testes homologado em ambiente de Staging e um Plano de Rollback detalhado e exequível dentro da janela de manutenção. 3.3. Aplica-se compulsoriamente a Regra de Segregação de Funções (SoD): nenhum profissional pode aprovar a própria solicitação de mudança ou ter privilégios para publicar códigos que desenvolveu sem validação independente. 3.4. Mudanças Emergenciais devem restringir-se estritamente à restauração de indisponibilidades graves (P1) ou contenção de vulnerabilidades críticas, sujeitas à deliberação do ECAB e auditoria a posteriori em até 24h. 4. PENALIDADES: O descumprimento intencional desta política, incluindo a execução de 'mudanças não autorizadas' em produção, constitui falta grave passível de sanções disciplinares conforme o Código de Conduta e a legislação trabalhista vigente. 5. VIGÊNCIA: Esta política entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

ANEXO B — Formulário/Template de Request for Change (RFC) e Checklist de Prontidão de Liberação

Modelo de campos obrigatórios que constituem o formulário de abertura de RFC no sistema ITSM:

| 1. Título da Mudança: | Descrição sucinta e clara da alteração (ex.: Atualização do Engine do SGBD PostgreSQL). |
| --- | --- |
| 2. Justificativa de Negócio: | Qual benefício ou correção a mudança traz para a organização? |
| 3. Tipo de Mudança: | [ ] Padrão (Pre-approved) [ ] Normal [ ] Emergencial |
| 4. Itens de Configuração (CIs): | Selecione o servidor, banco de dados ou sistema afetado cadastrado na CMDB. |
| 5. Roteiro de Execução (Passo a Passo): | Descreva detalhadamente os comandos e procedimentos técnicos a serem executados. |
| 6. Plano de Rollback (Reversão): | Procedimento exato para retornar o ambiente ao estado anterior em caso de falha. |
| 7. Evidência de Testes em QA: | Anexar relatório de testes de homologação e aprovação de UAT do usuário. |
| 8. Janela Proposta: | Data e horário de início e término pretendidos para a manutenção. |

ANEXO C — Regimento Interno, Pauta Padrão e Ata do Comitê de Mudanças (CAB)

Regulamento de funcionamento e modelo oficial de Ata de Deliberação do CAB:

📌 MODELO ILUSTRATIVO — ATA DE DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE MUDANÇAS (CAB) REUNIÃO DO CAB Nº [preencher] DATA: [preencher após reunião real] ¦ HORÁRIO: 14:00 às 15:00 ¦ LOCAL: Teams / Sala do CAB PRESIDENTE: Gerente de Mudanças ¦ MEMBROS PRESENTES: Infra, Dev, Segurança, Negócio, Ops DELIBERAÇÕES DA PAUTA: 1. RFC-2026-104 (Migração de Cluster Kubernetes AWS): APROVADA por unanimidade. Janela autorizada para Domingo das 01h às 04h. Plano de Rollback validado. 2. RFC-2026-108 (Nova funcionalidade no Portal de Vendas): REJEITADA. Falta de evidência anexada de testes de carga em ambiente de homologação. 3. RFC-2026-112 (Atualização de Regras no Firewall da DMZ): APROVADA COM RESSALVAS. Exigida a presença da equipe de SI em sobreaviso durante o deploy. ENCERRAMENTO: Aprovada a Agenda Oficial de Mudanças (FSC). Ata assinada eletronicamente pelos presentes.

ANEXO D — Matriz de Avaliação de Risco de Mudança e Catálogo de Mudanças Padrão

Cálculo pontuado do nível de risco da mudança e lista de mudanças pré-autorizadas:

| Pontuação de Risco | Nível de Risco | Exigência de Aprovação | Lead Time Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 a 4 Pontos | Risco Baixo (Padrão) | Aprovação Automática no ITSM | Imediato |
| 5 a 9 Pontos | Risco Médio (Normal) | Aprovação do Gerente de Mudanças / Líder Técnico | 48 Horas |
| 10 a 14 Pontos | Risco Alto (Normal) | Deliberação e Aprovação do CAB Semanal | 72 Horas |
| 15 a 20 Pontos | Risco Crítico (Normal) | Aprovação do CAB + Avaliação do CISO & CIO | 7 Dias |

Exemplos do Catálogo de Mudanças Padrão Pré-Aprovadas (Pre-approved Standard Changes):
1. STD-GMU-001: Expansão de volume de disco pré-alocado em servidores virtuais sem reinicialização.
2. STD-GMU-002: Aplicação de patches de segurança de nível baixo/médio em estações de trabalho de usuários.
3. STD-GMU-003: Renovação de certificados digitais SSL/TLS com o mesmo nome de domínio e chave privada.

ANEXO E — Roteiro de Capacitação, Treinamento e Onboarding em GMUD

Estrutura do plano de capacitação prática para garantia da cultura corporativa de governança em mudanças:

| Público-Alvo | Módulo de Treinamento | Carga Horária | Objetivo Prático do Treinamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedores & DevOps | DevSecOps & GMUD na Esteira CI/CD | 3 Horas | Capacitar no preenchimento automatizado de RFCs e trava de pipelines. |
| Membros do CAB & Lideranças | Análise de Risco, SoD e Deliberação no CAB | 2 Horas | Alinhar critérios de avaliação de risco e tomada de decisão colegiada. |
| SysAdmins & Operações | Execução de Deploy, Janela e Rollback de Emergência | 2 Horas | Treinar o cumprimento de janelas, testes de fumaça e protocolo de reversão. |